## Planilha1
Governo do Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER
Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo
LOCAL: PRODEST - Av. João Batista Parra, 465 - Enseada do Suá, Vitória - ES, 29050-925 DATA DE ATUALIZAÇÃO: 24/07/2024
SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS/CONTRATADOS PELA PRODEST
nº contrato | nº processo | Objeto | Data de Início da Vigência | Data de Início de Execução | Data Previsão de Conclusão | Data de Encerramento da Vigência | Etapas | Percentual Concluído | Status | Documentos Pertinentes (anexos) | Quantitativo Item | Preço Total
2024.000005.28203.01 | 2023-SDX12 | Fornecimento e instalação de um reservatório em prfv (polímero reforçado com fibra de vidro) capacidade de 28.000L e duas bombas de água. | 2024-03-20 | 2024-04-06 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 01- Instalação de reservatório provisório; 02- Remoção e descarte reservatório atual; 03- Recuperação e tratamento de base estrutural; 04- Adequação das instalações hidráulicas; 05-Adequação das instalações elétricas; 06-Instalação novo reservatório e duas bombas de recalque; 07- Conclusão e entrega da obra; 08- Garantia e monitoramento das instalações novas. | 100% | Obra Entregue | 2024-8TFMFX - Termo Recebimento Obra Definitivo 001-2024 - FORNECIMENTO RESERVATÓRIO | 1 (Empreitada por prço global) | 247468.65
0025/2021 | 2020-37X1B | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de implantação de rede de fibra ótica denominada ESDIGITAL para atendimento de demandas de conectividade de dados do Governo do Estado | 2021-09-28 | 2021-10-13 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 01- Elaboração de Projetos; 02- Implantação da rede de fibra óptica; 03- Fornecimento e instalação de Racks; 04- Fornecimento e instalação de equipamentos passivos; 05- Elaboração de desenho As-Built. | 64.24% | Em andamento | 2020-1VR40 - CNT 0005/2018 - EDP ESCELSA Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura postes 2022-N5Q7Z - CNT 0029/2022 - LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura postes | Unidades de Planta de Rede UPR = 56.439.353 | 48543487.52