## Planilha1
Governo do Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER
Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo
LOCAL: PRODEST - Av. João Batista Parra, 465 - Enseada do Suá, Vitória - ES, 29050-925 DATA DE ATUALIZAÇÃO: 12/03/2025
SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS/CONTRATADOS PELA PRODEST
nº contrato | nº processo | Objeto | Data de Início da Vigência | Data de Início de Execução | Data Previsão de Conclusão | Data de Encerramento da Vigência | Etapas | Percentual Concluído | Status | Documentos Pertinentes (anexos) | Quantitativo Item | Preço Total
0025/2021 | 2020-37X1B | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de implantação de rede de fibra ótica denominada ESDIGITAL para atendimento de demandas de conectividade de dados do Governo do Estado | 2021-09-28 | 2021-10-13 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 01- Elaboração de Projetos; 02- Implantação da rede de fibra óptica; 03- Fornecimento e instalação de Racks; 04- Fornecimento e instalação de equipamentos passivos; 05- Elaboração de desenho As-Built. | 89.46% | Em andamento | 2020-1VR40 - CNT 0005/2018 - EDP ESCELSA Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura postes 2022-N5Q7Z - CNT 0029/2022 - LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura postes | Unidades de Planta de Rede UPR = 56.439.353 | 48543487.52