## ES DIGITAL
Governo do Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER
Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo
LOCAL: PRODEST - Av. João Batista Parra, 465 - Enseada do Suá, Vitória - ES, 29050-925 DATA DE ATUALIZAÇÃO: 29/05/2025
OBRA | PROCESSO E-DOCS | DATA DE INÍCIO | PREÇO INICIAL | PREÇO ATUAL | PAGO | PERCENTUAL EXECUTADO (*) | STATUS | PRAZO DE EXECUÇÃO | LINK PARA CONTRATO | MEDIÇÕES DO CONSÓRCIO - E-DOCS |  |  | ADITIVOS | APOSTILAMENTOS | ATUALIZADO
[10 empty] | Nº | FRAGA DE MEDEIROS | NET SERVICE
2020-37X1B - ARP 003/2021 - CONSÓRCIO FRAGANET - ES-DIGITAL - CONTRATO 0025/2021
REDE DE FIBRA ÓPTICA ES-DIGITAL | 2020-37X1B | 2021-09-28 | 48543487.52 | 71261737.83 | 49231226.23 | 72.39% | Em execução | 2026-09-30 | https://e-docs.es.gov.br/Processo/Protocolo/2020-37X1B | 1 | 2022-GH9G4N | 2022-DQ675P | 2024-Q6M14F | 2022-HHJ9N3 2023-DQ4FPM 2025-MHB3WP | 2025-05-26
[10 empty] | 2 | 2022-0HDT9G | 2022-PD2PFS
[10 empty] | 3 | 2022-0HDT9G | 2022-ZK3FFB
[10 empty] | 4 | 2022-SCFJ09 | 2022-Q539L0
[10 empty] | 5 | 2022-8MMXWC | 2022-4VF695
[10 empty] | 6 | 2022-7G03K1 | 2022-1K26VK
[10 empty] | 7 | 2022-06VFZQ | 2023-H7576L
[10 empty] | 8 | 2022-SHQR2L | 2023-1ZB9TR
[10 empty] | 9 | 2022-CBH31B | 2023-34QFJV
[10 empty] | 10 | 2023-VVDPNL | 2023-GQCRWP
[10 empty] | 11 | 2023-BMRM0W | 2023-M46XJ8
[10 empty] | 12 | 2023-6C95CR | 2023-66RJKZ
[10 empty] | 13 | 2023-K2Q1D0 | 2023-3NM444
[10 empty] | 14 | 2023-M7FZXG | 2023-ZJD47N
[10 empty] | 15 | 2023-CQJVHX | 2023-Q9B60B
[10 empty] | 16 | 2023-2K9646 | 2023-MMMC0B
[10 empty] | 17 | 2023-KSGZL4 | 2023-X8FXWH
[10 empty] | 18 | 2023-425KH6 | 2023-4SHVD0
[10 empty] | 19 | 2023-2J12X6 | 2024-Q9V9F4
[10 empty] | 20 | 2023-061VS5 | 2024-2P4M7W
[10 empty] | 21 | 2023-061VS5 | 2024-BFLQ9D
[10 empty] | 22 | 2023-LGR334 | 2024-MV6MVH
[10 empty] | 23 | 2023-LX7CBR | 2024-T68WTP
[10 empty] | 24 | 2023-RWPJ2G | 2024-876S1P
[10 empty] | 25 | 2023-4WGV8T | 2024-W2J4NC
[10 empty] | 26 | 2023-4WGV8T | 2024-LWP2BS
[10 empty] | 27 | 2023-2C0BZ1 | 2024-9JKGX6
[10 empty] | 28 | 2023-F1RGZB | 2024-7DW2W7
[10 empty] | 29 | 2024-G7DWXZ | 2024-8C61XX
[10 empty] | 30 | 2024-D1LDVJ | 2024-T2RG12
[10 empty] | 31 | 2024-WQ0C93 | 2024-K3JFCN
[10 empty] | 32 | 2024-92FXRS | 2024-SWC83Q
[10 empty] | 33 | 2024-XH5SDG | 2024-F3LDLZ
[10 empty] | 34 | 2024-GFWMRF | 2024-Z0H34S
[10 empty] | 35 | 2024-PH2LGP | 2024-8LMN48
[10 empty] | 36 | 2024-SQS7JP | 2024-MV7RQM
[10 empty] | 37 | 2024-DFPQ0B | 2024-85DL5B
[10 empty] | 38 | 2024-GXT28K | 2025-4RFWH5
[10 empty] | 39 | 2024-V6XDFZ | 2025-6D0CZM
[10 empty] | 40 | 2024-590P3L | 2025-LFSS0P
[10 empty] | 41 | 2024-H7MTMB | 2025-R49BMV
[10 empty] | 42 | 2024-BC8CQT | 2025-SRR4C1
[10 empty] | 43 | 2024-HZ4WCZ | 2025-RCV95K
[10 empty] | 44 | 2024-7TC0MG | 2025-PV4SPT
[10 empty] | 45 | 2024-HQJ6S6 | 2025-PV4SPT
[10 empty] | 46 | 2024-NRRXPS
[10 empty] | 47 | 2024-VD4MJT
[10 empty] | 48 | 2024-MP8HMM
[10 empty] | 49 | 2024-HLM8XS
[10 empty] | 50 | 2024-HLM8XS
[10 empty] | 51 | 2024-HLM8XS
[10 empty] | 52 | 2024-ZPZ6B6
[10 empty] | 53 | 2024-XHP0VS
[10 empty] | 54 | 2024-LDCD57
[10 empty] | 55 | 2024-M5FPR3
[10 empty] | 56 | 2024-HKS3FF
[10 empty] | 57 | 2024-RV8265
[10 empty] | 58 | 2024-QC3PTB
[10 empty] | 59 | 2024-MJWFR7
[10 empty] | 60 | 2024-JJMLQQ
[10 empty] | 61 | 2025-J6GN65
[10 empty] | 62 | 2025-DQXBD4
[10 empty] | 63 | 2025-CS20QV
[10 empty] | 64 | 2025-3PHS0H
[10 empty] | 65 | 2025-ZVXWR1
[10 empty] | 66 | 2025-P5RL9B
[10 empty] | 67 | 2025-P5RL9B
[10 empty] | 68 | 2025-VT55XR
[10 empty] | 69 | 2025-C83GT4
[10 empty] | 70 | 2025-W8WWLG
[10 empty] | 71 | 2025-17VK6V
* O percentual executado foi calculado levando em consideração o quantitativo de UPR´s consumidas sobre o quantitativo de UPR´s contratadas, acrescidas do aditivo de 25%.

## Memória
| Fraga de Medeiros |  |  |  | Net Service | [5 empty] | UPR | Quant. UPR Inicial
Medição | Data | UPR | Valor | E-DOCS | Data | UPR | Valor | E-DOCS | Total |  | 0.8601 | 56439353
1 | 2022-05-17 | 410702 | 353244.79 | 2022-GH9G4N | 2022-05-16 | 10256.728 | 8821.8118 | 2022-DQ675P | 49231226.4018 | 1º Apostilamento | 0.936
2 | 2022-06-06 | 269137 | 231484.74 | 2022-0HDT9G | 2022-07-07 | 190257.788 | 163640.7235 | 2022-PD2PFS |  | 2º Apostilamento | 0.974
3 | 2022-06-06 | 157462 | 135433.07 | 2022-0HDT9G | 2022-08-05 | 322176 | 277103.5776 | 2022-ZK3FFB | Real Pago | Correção 19ª Medição | 0.038
4 | 2022-06-24 | 858599 | 738481 | 2022-SCFJ09 | 2022-09-12 | 32094 | 27604.0494 | 2022-Q539L0 | 49231226.23 | 3º Apostilamento | 1.0101
5 | 2022-08-24 | 727136 | 625409.6736 | 2022-8MMXWC | 2022-09-06 | 194417 | 167218.0617 | 2022-4VF695
6 | 2022-10-06 | 1391224 | 1302185.664 | 2022-7G03K1 | 2022-11-11 | 453328.2 | 424315.1952 | 2022-1K26VK | Diferença
7 | 2022-11-07 | 669121 | 626297.256 | 2022-06VFZQ | 2023-03-16 | 727712 | 681138.432 | 2023-H7576L | -0.17179
8 | 2022-12-20 | 659650 | 617432.4 | 2022-SHQR2L | 2023-04-03 | 59555 | 55743.48 | 2023-1ZB9TR
9 | 2022-12-26 | 1127997 | 1055805.192 | 2022-CBH31B | 2023-05-22 | 700725 | 655878.6 | 2023-34QFJV
10 | 2023-02-08 | 423114 | 396034.704 | 2023-VVDPNL | 2023-06-21 | 289232 | 270721.152 | 2023-GQCRWP
11 | 2023-03-03 | 570347 | 533844.792 | 2023-BMRM0W | 2023-07-21 | 468164 | 438201.504 | 2023-M46XJ8
12 | 2023-03-27 | 322796 | 302137.056 | 2023-6C95CR | 2023-08-03 | 53992 | 50536.512 | 2023-66RJKZ
13 | 2023-04-20 | 96956 | 90750.816 | 2023-K2Q1D0 | 2023-08-09 | 113660 | 106385.76 | 2023-3NM444
14 | 2023-05-15 | 838686 | 785010.096 | 2023-M7FZXG | 2023-08-16 | 86886 | 81325.296 | 2023-ZJD47N
15 | 2023-06-05 | 1034850 | 968619.6 | 2023-CQJVHX | 2023-09-20 | 206753 | 193520.808 | 2023-Q9B60B
16 | 2023-06-30 | 1191909 | 1115626.824 | 2023-2K9646 | 2023-09-28 | 39522 | 36992.592 | 2023-MMMC0B
17 | 2023-08-04 | 1288148 | 1205706.528 | 2023-KSGZL4 | 2023-10-18 | 357174 | 347887.476 | 2023-X8FXWH
18 | 2023-08-18 | 178642 | 167208.912 | 2023-425KH6 | 2023-10-31 | 253807 | 247208.018 | 2023-4SHVD0
19 | 2023-08-29 | 1112410 | 1041215.76 | 2023-2J12X6 | 2024-01-05 | 889070 | 832169.52 | 2024-Q9V9F4
20 | 2023-10-09 | 157715 | 153614.41 | 2023-061VS5 | 2024-02-02 | 118743 | 115655.682 | 2024-2P4M7W
21 | 2023-10-09 | 1043846 | 1016706.004 | 2023-061VS5 | 2024-03-11 | - | 33784.66 | 2024-BFLQ9D | 51070718.736
22 | 2023-10-31 | 927498 | 903383.052 | 2023-LGR334 | 2024-04-03 | 747394 | 727961.756 | 2024-MV6MVH
23 | 2023-11-09 | 411180 | 400489.32 | 2023-LX7CBR | 2024-04-18 | 91970 | 89578.78 | 2024-T68WTP
24 | 2023-12-04 | 121352 | 118196.848 | 2023-RWPJ2G | 2024-06-04 | 486818 | 474160.732 | 2024-876S1P
25 | 2023-12-14 | 190295 | 185347.33 | 2023-4WGV8T | 2024-07-24 | 615946 | 599931.404 | 2024-W2J4NC
26 | 2023-12-14 | 1751616 | 1706073.984 | 2023-4WGV8T | 2024-07-24 | 216222 | 210600.228 | 2024-LWP2BS
27 | 2023-12-18 | 283568.11 | 276195.3391 | 2023-2C0BZ1 | 2024-07-24 | 840910 | 819046.34 | 2024-9JKGX6
28 | 2023-12-28 | 95534 | 93050.116 | 2023-F1RGZB | 2024-07-29 | 817953 | 796686.222 | 2024-7DW2W7
29 | 2024-01-05 | 164060 | 159794.44 | 2024-G7DWXZ | 2024-08-14 | 380634 | 370737.516 | 2024-8C61XX
30 | 2024-01-09 | 292830 | 285216.42 | 2024-D1LDVJ | 2024-09-23 | 525552 | 511887.648 | 2024-T2RG12
31 | 2024-02-09 | 1452782 | 1415009.668 | 2024-WQ0C93 | 2024-09-26 | 746807 | 727390.018 | 2024-K3JFCN
32 | 2024-03-20 | 605430 | 589688.82 | 2024-92FXRS | 2024-10-15 | 227940 | 222013.56 | 2024-SWC83Q
33 | 2024-03-14 | 185665 | 180837.71 | 2024-XH5SDG | 2024-10-29 | 316902 | 308662.548 | 2024-F3LDLZ
34 | 2024-04-03 | 198736 | 193568.864 | 2024-GFWMRF | 2024-11-14 | 862850 | 840415.9 | 2024-Z0H34S
35 | 2024-04-03 | 86175 | 83934.45 | 2024-PH2LGP | 2024-11-28 | 556804 | 542327.096 | 2024-8LMN48
36 | 2024-04-10 | 1037468 | 1010493.832 | 2024-SQS7JP | 2024-12-12 | 1030727 | 1003928.098 | 2024-MV7RQM
37 | 2024-05-10 | 897382 | 874050.068 | 2024-DFPQ0B | 2024-12-26 | 229817 | 223841.758 | 2024-85DL5B
38 | 2024-05-09 | 768186 | 748213.164 | 2024-GXT28K | 2025-01-22 | 420018 | 409097.532 | 2025-4RFWH5
39 | 2024-05-16 | 532874 | 519019.276 | 2024-V6XDFZ | 2025-02-12 | 29864 | 29087.536 | 2025-6D0CZM
40 | 2024-05-27 | 490998 | 478232.052 | 2024-590P3L | 2025-02-28 | 43730 | 42593.02 | 2025-LFSS0P
41 | 2024-06-12 | 526778 | 513081.772 | 2024-H7MTMB | 2025-03-12 | 39978 | 38938.572 | 2025-R49BMV
42 | 2024-06-17 | 64696 | 63013.904 | 2024-BC8CQT | 2025-03-31 | 44421 | 43266.054 | 2025-SRR4C1
43 | 2024-07-24 | 622256 | 606077.344 | 2024-HZ4WCZ | 2025-04-24 | 117841 | 114777.134 | 2025-RCV95K
44 | 2024-07-24 | 564560 | 549881.44 | 2024-7TC0MG | 2025-05-15 | 52371 | 51009.354 | 2025-PV4SPT
45 | 2024-07-25 | 728046 | 709116.804 | 2024-HQJ6S6 | 2025-05-15 | 25989 | 25313.286 | 2025-PV4SPT
46 | 2024-08-07 | 59169 | 57630.606 | 2024-NRRXPS
47 | 2024-09-23 | 897440 | 874106.56 | 2024-VD4MJT
48 | 2024-09-26 | 1277122 | 1243916.828 | 2024-MP8HMM
49 | 2024-10-16 | 31194 | 30382.956 | 2024-HLM8XS
50 | 2024-10-16 | 110190 | 107325.06 | 2024-HLM8XS
51 | 2024-10-16 | 36754 | 35798.396 | 2024-HLM8XS
52 | 2024-10-15 | 799365 | 778581.51 | 2024-ZPZ6B6
53 | 2024-10-18 | 76719 | 74724.306 | 2024-XHP0VS
54 | 2024-11-19 | 110836 | 107954.264 | 2024-LDCD57
55 | 2024-11-14 | 616157 | 600136.918 | 2024-M5FPR3
56 | 2024-12-11 | 387738 | 377656.812 | 2024-HKS3FF
57 | 2024-12-06 | 90682 | 88324.268 | 2024-RV8265
58 | 2024-12-17 | 240829 | 234567.446 | 2024-QC3PTB
59 | 2024-12-26 | 1816313.91 | 1769089.7483 | 2024-MJWFR7
60 | 2024-12-27 | 131437 | 128019.638 | 2024-JJMLQQ
61 | 2025-02-05 | 191444 | 186466.456 | 2025-J6GN65
62 | 2025-02-12 | 148772 | 144903.928 | 2025-DQXBD4
63 | 2025-02-11 | 159130 | 154992.62 | 2025-CS20QV
64 | 2025-02-12 | 98787 | 96218.538 | 2025-3PHS0H
65 | 2025-03-19 | 237042 | 230878.908 | 2025-ZVXWR1
66 | 2025-03-26 | 102063 | 99409.362 | 2025-P5RL9B
67 | 2025-03-26 | 102414 | 99751.236 | 2025-P5RL9B
68 | 2025-04-22 | 131430 | 128012.82 | 2025-VT55XR
69 | 2025-05-07 | - | 248960.72 | 2025-C83GT4
70 | 2025-05-15 | - | 113232.2 | 2025-W8WWLG
71 | 2025-05-22 | 650296 | 656863.9896 | 2025-17VK6V
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81