## Feriados
Data | Tipo
2024-01-01 | Feriado Nacional
2024-02-12 | Ponto Facultativo
2024-02-13 | Ponto Facultativo
2024-02-14 | Ponto Facultativo
2024-03-29 | Feriado Nacional
2024-04-08 | Feriado Estadual
2024-04-21 | Feriado Nacional
2024-05-01 | Feriado Nacional
2024-05-23 | Ponto Facultativo
2024-05-24 | sem expediente (compensação)
2024-05-30 | Ponto Facultativo
2024-05-31 | sem expediente (compensação)
2024-09-07 | Feriado Nacional
2024-09-08 | Feriado Municipal (Vitória)
2024-10-12 | Feriado Nacional
2024-10-28 | Ponto Facultativo
2024-11-02 | Feriado Nacional
2024-11-15 | Feriado Nacional
2024-11-20 | Feriado Nacional
2024-12-24 | Ponto Facultativo
2024-12-25 | Feriado Nacional
2024-12-31 | Ponto Facultativo
2025-01-01 | Feriado Nacional
2025-03-03 | Ponto Facultativo
2025-03-04 | Ponto Facultativo
2025-03-05 | Ponto Facultativo
2025-04-18 | Ponto facultativo
2025-04-21 | Feriado Nacional
2025-04-28 | Feriado estadual
2025-05-01 | Feriado Nacional
2025-05-23 | Ponto Facultativo
2025-05-30 | Ponto Facultativo
2025-06-19 | Ponto Facultativo
2025-09-07 | Feriado Nacional
2025-09-08 | Feriado Municipal (Vitória)
2025-10-12 | Feriado Nacional
2025-10-28 | Ponto Facultativo
2025-11-02 | Feriado Nacional
2025-11-15 | Feriado Nacional
2025-11-20 | Feriado Nacional
2025-12-25 | Feriado Nacional
2025-12-31 | Ponto Facultativo

## Cronograma - Baixa Complexidade
|  | DADOS DA CONTRATAÇÃO | [8 empty] | RESUMO
|  | Objeto | [8 empty] | Data Inicial Prevista | Data Término Prevista | TM Padrão | TM Previsto | Data Término Atualizado | TM Efetivo | Dias para Conclusão
|  | Modalidade | [10 empty] | 124 | 124 |  | 124 | 124
Valor global
Requisitante
Agente de Contratação e Equipe de Apoio
Processo
Fase atual
|  | Complexidade | BAIXA
|  | Evolução da contratação | 0%
Etapas | Atividade |  | Responsável | Tempo médio padrão (dias úteis) | Previsto/Pactuado |  |  | Realizado
[5 empty] | Dias | Início | Término | Início | Término | Dias | Atrasado/ adiantado | Executado
Preparatória | 1 | Elaboração do ETP | Demandante | 10 | 10 | [6 empty] | Não
| 2 | Aprovação da solução | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 3 | Elaboração do TR | Demandante | 10 | 10 | [6 empty] | Não
| 4 | Pesquisa de preços | Demandante | 10 | 10 | [6 empty] | Não
| 5 | Reserva orçamentária | GPO | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 6 | Análise da instrução processual | Agente | 10 | 10 | [6 empty] | Não
| 7 | Compilação das considerações | Agente | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 8 | Ajustes da instrução procesual | Demandante | 5 | 5 | [6 empty] | Não
Edital e análise do controle interno | 9 | Elaboração da minuta de edital e de contrato | Agente | 5 | 5 | [6 empty] | Não
| 10 | Manifestação para análise jurídica | Agente | 1 | 1 | [6 empty] | Não
| 11 | Autorização | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 12 | Análise do controle interno | UECI | 5 | 5 | [6 empty] | Não
| 13 | Ajustes da instrução procesual | Demandante/Agente | 5 | 5 | [6 empty] | Não
| 14 | Autorização | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
Seleção do fornecedor | 15 | Publicação do edital e lançamento nos sistemas (SIGA e ComprasGov) | Agente | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 16 | Acolhimento de propostas (poderá haver questionamentos e/ou impugnações e, dependendo da matéria, a licitação deverá ser suspensa e/ou republicada) | Sistema | 10 | 10 | [6 empty] | Não
| 17 | Sessão pública | Agente | 1 | 1 | [6 empty] | Não
| 18 | Envio de proposta e habilitação | Licitante | 1 | 1 | [6 empty] | Não
| 19 | Análise da proposta e habilitação e diligências | Agente | 5 | 5 | [6 empty] | Não
| 20 | Divulgação do resultado da habilitação (em caso de inabilitação, repete-se as duas etapas anteriores com o próximo colocado) | Agente | 1 | 1 | [6 empty] | Não
| 21 | Notificação prévia para etapa recursal | Agente | 1 | 1 | [6 empty] | Não
| 22 | Apresentação das razões recursais | Licitante | 3 | 3 | [6 empty] | Não
| 23 | Apresentação das contrarrazões recursais | Licitante | 3 | 3 | [6 empty] | Não
| 24 | Julgamento do recurso (se houver reconsideração, retorna-se à fase de habilitação) | Agente | 5 | 5 | [6 empty] | Não
| 25 | Ratificação do julgamento (em caso de não reconsideração) | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 26 | Instrução para adjudicação e homologação | Agente | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 27 | Adjudicação e homologação | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 28 | Divulgação do resultado da licitação | Agente | 2 | 2 | [6 empty] | Não
Contrato | 29 | Análise da instrução processual | Contratos | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 30 | Atualização do cronograma físico-financeiro | Demandante | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 31 | Autorização de empenho | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 32 | Emissão de empenho | GFS | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 33 | Formalização do contrato (se houver garantia na modalidade seguro-garantia, ao prazo de formalização deverá ser acrescido o prazo previsto no §3º do art. 96) | Contratos | 5 | 5 | [6 empty] | Não
|  |  |  | 124 | 124 |  |  |  |  | 0
Notas:
- Esse cronograma compreende os casos em que a análise da PGE é dispensada
- A coluna E contém uma sugestão de tempo médio padrão, com base na experiência dos analistas da SEGER. Cada órgão poderá estabelecer seu próprio TMP para este nível de complexidade
- A coluna F deverá ser preenchida com o prazo para cada atividade pactuado no caso concreto, que poderá ser diferente do TM padrão.
- A manutenção das colunas E (TM padrão) e F (TM previsto) serve apenas para melhor visualização da relação do processo concreto com a média estabelecida pelo Órgão.
- O cronograma é apenas uma sugestão, a partir das atividades mínimas a serem realizadas. Cada interessado poderá acrescer tantas atividades quanto necessárias, conforme a rotina do seu Órgão.
- Caso haja qualquer dificuldade no manejo das fórmulas e da planilha, sugere-se que o servidor faça contato com a área de TI do seu órgão.
Formulas:
Data Término Atualizado = IF(I14="","",WORKDAY(I14,[TM Efetivo],Feriados!$A2:A43))
Término = IF([Início]="","",WORKDAY([Início],[Previsto/Pactuado],Feriados!$A2:A43))
Dias = IF([Término]="","",NETWORKDAYS([Realizado],[Término],Feriados!$A2:A43)-1)
Dias = IF([Término]="","",NETWORKDAYS([Realizado],[Término],Feriados!$A2:A43))
Data Inicial Prevista = IF([Término]="","",IF(NETWORKDAYS([Término],[Término],Feriados!$A2:A43)>0,NETWORKDAYS([Término],[Término],Feriados!$A2:A43)-1,NETWORKDAYS([Término],[Término],Feriados!$A2:A43)+1))

## Cronograma - Média Complexidade
|  | DADOS DA CONTRATAÇÃO | [8 empty] | RESUMO
|  | Objeto | [8 empty] | Data Inicial Prevista | Data Término Prevista | TM Padrão | TM Previsto | Data Término Atualizado | TM Efetivo | Dias para Conclusão
|  | Modalidade | [8 empty] | 2024-04-01 | 2025-01-28 | 203 | 203 |  | 203 | 203
Valor global
Requisitante
Agente de Contratação e Equipe de Apoio
Processo
Fase atual
|  | Complexidade | MÉDIA
|  | Evolução da contratação | 0%
Etapas | Atividade |  | Responsável | Tempo médio padrão (dias úteis) | Previsto/Pactuado |  |  | Realizado
[5 empty] | Dias | Início | Término | Início | Término | Dias | Atrasado/ adiantado | Executado
Preparatória | 1 | Elaboração do ETP | Demandante | 15 | 15 | 2024-04-01 | 2024-04-23 |  |  |  |  | Não
| 2 | Aprovação da solução | Ordenador | 2 | 2 | 2024-04-23 | 2024-04-25 |  |  |  |  | Não
| 3 | Elaboração do TR | Demandante | 15 | 15 | 2024-04-25 | 2024-05-17 |  |  |  |  | Não
| 4 | Pesquisa de preços | Demandante | 15 | 15 | 2024-05-17 | 2024-06-13 |  |  |  |  | Não
| 5 | Reserva orçamentária | GPO | 2 | 2 | 2024-06-13 | 2024-06-17 |  |  |  |  | Não
| 6 | Análise da instrução processual | Agente | 10 | 10 | 2024-06-17 | 2024-07-01 |  |  |  |  | Não
| 7 | Compilação das considerações | Agente | 2 | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-03 |  |  |  |  | Não
| 8 | Ajustes da instrução procesual | Demandante | 10 | 10 | 2024-07-03 | 2024-07-17 |  |  |  |  | Não
Edital e análise jurídica | 9 | Elaboração da minuta de edital e de contrato | Agente | 10 | 10 | 2024-07-17 | 2024-07-31 |  |  |  |  | Não
| 10 | Manifestação para análise jurídica | Agente | 2 | 2 | 2024-07-31 | 2024-08-02 |  |  |  |  | Não
| 11 | Autorização | Ordenador | 2 | 2 | 2024-08-02 | 2024-08-06 |  |  |  |  | Não
| 12 | Análise jurídica | PGE | 20 | 20 | 2024-08-06 | 2024-09-03 |  |  |  |  | Não
| 13 | Análise das recomendações jurídicas | Agente | 5 | 5 | 2024-09-03 | 2024-09-10 |  |  |  |  | Não
| 14 | Ajustes da instrução procesual | Demandante | 10 | 10 | 2024-09-10 | 2024-09-24 |  |  |  |  | Não
| 15 | Atualização da minuta de edital e de contrato | Agente | 3 | 3 | 2024-09-24 | 2024-09-27 |  |  |  |  | Não
| 16 | Análise do controle interno | UECI | 5 | 5 | 2024-09-27 | 2024-10-04 |  |  |  |  | Não
| 17 | Ajustes da instrução procesual | Demandante/Agente | 5 | 5 | 2024-10-04 | 2024-10-11 |  |  |  |  | Não
| 18 | Autorização | Ordenador | 2 | 2 | 2024-10-11 | 2024-10-15 |  |  |  |  | Não
Seleção do fornecedor | 19 | Publicação do edital e lançamento nos sistemas (SIGA e ComprasGov) | Agente | 2 | 2 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  |  | Não
| 20 | Acolhimento de propostas (poderá haver questionamentos e/ou impugnações e, dependendo da matéria, a licitação deverá ser suspensa e/ou republicada) | Sistema | 10 | 10 | 2024-10-17 | 2024-11-01 |  |  |  |  | Não
| 21 | Sessão pública | Agente | 1 | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-04 |  |  |  |  | Não
| 22 | Envio de proposta e habilitação | Licitante | 1 | 1 | 2024-11-04 | 2024-11-05 |  |  |  |  | Não
| 23 | Análise da proposta e habilitação e diligências | Agente | 8 | 8 | 2024-11-05 | 2024-11-18 |  |  |  |  | Não
| 24 | Divulgação do resultado da habilitação (em caso de inabilitação, repete-se as duas etapas anteriores com o próximo colocado) | Agente | 1 | 1 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |  |  |  |  | Não
| 25 | Notificação prévia para etapa recursal | Agente | 1 | 1 | 2024-11-19 | 2024-11-21 |  |  |  |  | Não
| 26 | Apresentação das razões recursais | Licitante | 3 | 3 | 2024-11-21 | 2024-11-26 |  |  |  |  | Não
| 27 | Apresentação das contrarrazões recursais | Licitante | 3 | 3 | 2024-11-26 | 2024-11-29 |  |  |  |  | Não
| 28 | Julgamento do recurso (se houver reconsideração, retorna-se à fase de habilitação) | Agente | 10 | 10 | 2024-11-29 | 2024-12-13 |  |  |  |  | Não
| 29 | Ratificação do julgamento (em caso de não reconsideração) | Ordenador | 3 | 3 | 2024-12-13 | 2024-12-18 |  |  |  |  | Não
| 30 | Instrução para adjudicação e homologação | Agente | 2 | 2 | 2024-12-18 | 2024-12-20 |  |  |  |  | Não
| 31 | Adjudicação e homologação | Ordenador | 2 | 2 | 2024-12-20 | 2024-12-26 |  |  |  |  | Não
| 32 | Divulgação do resultado da licitação | Agente | 2 | 2 | 2024-12-26 | 2024-12-30 |  |  |  |  | Não
Contrato | 33 | Análise da instrução processual | Contratos | 3 | 3 | 2024-12-30 | 2025-01-06 |  |  |  |  | Não
| 34 | Atualização do cronograma físico-financeiro | Demandante | 2 | 2 | 2025-01-06 | 2025-01-08 |  |  |  |  | Não
| 35 | Autorização de empenho | Ordenador | 2 | 2 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |  |  |  |  | Não
| 36 | Emissão de empenho | GFS | 2 | 2 | 2025-01-10 | 2025-01-14 |  |  |  |  | Não
| 37 | Formalização do contrato (se houver garantia na modalidade seguro-garantia, ao prazo de formalização deverá ser acrescido o prazo previsto no §3º do art. 96) | Contratos | 10 | 10 | 2025-01-14 | 2025-01-28 |  |  |  |  | Não
|  |  |  | 203 | 203 |  |  |  |  | 0
Notas:
- A coluna E contém uma sugestão de tempo médio padrão, com base na experiência dos analistas da SEGER. Cada órgão poderá estabelecer seu próprio TMP para este nível de complexidade
- A coluna F deverá ser preenchida com o prazo para cada atividade pactuado no caso concreto, que poderá ser diferente do TM padrão.
- A manutenção das colunas E (TM padrão) e F (TM previsto) serve apenas para melhor visualização da relação do processo concreto com a média estabelecida pelo Órgão.
- O cronograma é apenas uma sugestão, a partir das atividades mínimas a serem realizadas. Cada interessado poderá acrescer tantas atividades quanto necessárias, conforme a rotina do seu Órgão.
- Caso haja qualquer dificuldade no manejo das fórmulas e da planilha, sugere-se que o servidor faça contato com a área de TI do seu órgão.
Formulas:
Data Inicial Prevista = IF([Término]="","",IF(NETWORKDAYS([Término],[Término],Feriados!$A2:A43)>0,NETWORKDAYS([Término],[Término],Feriados!$A2:A43)-1,NETWORKDAYS([Término],[Término],Feriados!$A2:A43)+1))
Data Término Atualizado = IF(I14="","",WORKDAY(I14,[TM Efetivo],Feriados!$A2:A43))
Término = IF([Início]="","",WORKDAY([Início],[Previsto/Pactuado],Feriados!$A2:A23))
Dias = IF([Término]="","",NETWORKDAYS([Realizado],[Término],Feriados!$A2:A43)-1)
Dias = IF([Término]="","",NETWORKDAYS([Realizado],[Término],Feriados!$A2:A43))
Início = IF([Término, row above]="","",[Término, row above])

## Cronograma - Alta Complexidade
|  | DADOS DA CONTRATAÇÃO | [8 empty] | RESUMO
|  | Objeto | [8 empty] | Data Inicial Prevista | Data Término Prevista | TM Padrão | TM Previsto | Data Término Atualizado | TM Efetivo | Dias para Conclusão
|  | Modalidade | [10 empty] | 322 | 322 |  | 322 | 322
Valor global
Requisitante
Agente de Contratação e Equipe de Apoio
Processo
Fase atual
|  | Complexidade | ALTA
|  | Evolução da contratação | 0%
Etapas | Atividade |  | Responsável | Tempo médio padrão (dias úteis) | Previsto/Pactuado |  |  | Realizado
[5 empty] | Dias | Início | Término | Início | Término | Dias | Atrasado/ adiantado | Executado
Preparatória | 1 | Elaboração do ETP | Demandante | 30 | 30 | [6 empty] | Não
| 2 | Aprovação da solução | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 3 | Elaboração do TR | Demandante | 30 | 30 | [6 empty] | Não
| 4 | Pesquisa de preços | Demandante | 20 | 20 | [6 empty] | Não
| 5 | Reserva orçamentária | GPO | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 6 | Análise da instrução processual | Agente | 20 | 20 | [6 empty] | Não
| 7 | Compilação das considerações | Agente | 5 | 5 | [6 empty] | Não
| 8 | Ajustes da instrução procesual | Demandante | 20 | 20 | [6 empty] | Não
Edital e análise jurídica | 9 | Elaboração da minuta de edital e de contrato | Agente | 15 | 15 | [6 empty] | Não
| 10 | Manifestação para análise jurídica | Agente | 5 | 5 | [6 empty] | Não
| 11 | Autorização | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 12 | Análise jurídica | PGE | 30 | 30 | [6 empty] | Não
| 13 | Análise das recomendações jurídicas | Agente | 10 | 10 | [6 empty] | Não
| 14 | Ajustes da instrução procesual | Demandante | 20 | 20 | [6 empty] | Não
| 15 | Atualização da minuta de edital e de contrato | Agente | 5 | 5 | [6 empty] | Não
| 16 | Análise do controle interno | UECI | 10 | 10 | [6 empty] | Não
| 17 | Ajustes da instrução procesual | Demandante/Agente | 10 | 10 | [6 empty] | Não
| 18 | Autorização | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
Seleção do fornecedor | 19 | Publicação do edital e lançamento nos sistemas (SIGA e ComprasGov) | Agente | 3 | 3 | [6 empty] | Não
| 20 | Acolhimento de propostas (poderá haver questionamentos e/ou impugnações e, dependendo da matéria, a licitação deverá ser suspensa e/ou republicada) | Sistema | 10 | 10 | [6 empty] | Não
| 21 | Sessão pública | Agente | 1 | 1 | [6 empty] | Não
| 22 | Envio de proposta e habilitação | Licitante | 1 | 1 | [6 empty] | Não
| 23 | Análise da proposta e habilitação e diligências | Agente | 15 | 15 | [6 empty] | Não
| 24 | Divulgação do resultado da habilitação (em caso de inabilitação, repete-se as duas etapas anteriores com o próximo colocado) | Agente | 1 | 1 | [6 empty] | Não
| 25 | Notificação prévia para etapa recursal | Agente | 1 | 1 | [6 empty] | Não
| 26 | Apresentação das razões recursais | Licitante | 3 | 3 | [6 empty] | Não
| 27 | Apresentação das contrarrazões recursais | Licitante | 3 | 3 | [6 empty] | Não
| 28 | Julgamento do recurso (se houver reconsideração, retorna-se à fase de habilitação) | Agente | 15 | 15 | [6 empty] | Não
| 29 | Ratificação do julgamento (em caso de não reconsideração) | Ordenador | 4 | 4 | [6 empty] | Não
| 30 | Instrução para adjudicação e homologação | Agente | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 31 | Adjudicação e homologação | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 32 | Divulgação do resultado da licitação | Agente | 2 | 2 | [6 empty] | Não
Contrato | 33 | Análise da instrução processual | Contratos | 5 | 5 | [6 empty] | Não
| 34 | Atualização do cronograma físico-financeiro | Demandante | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 35 | Autorização de empenho | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 36 | Emissão de empenho | GFS | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 37 | Formalização do contrato (se houver garantia na modalidade seguro-garantia, ao prazo de formalização deverá ser acrescido o prazo previsto no §3º do art. 96) | Contratos | 10 | 10 | [6 empty] | Não
|  |  |  | 322 | 322 |  |  |  |  | 0
Notas:
- A coluna E contém uma sugestão de tempo médio padrão, com base na experiência dos analistas da SEGER. Cada órgão poderá estabelecer seu próprio TMP para este nível de complexidade
- A coluna F deverá ser preenchida com o prazo para cada atividade pactuado no caso concreto, que poderá ser diferente do TM padrão.
- A manutenção das colunas E (TM padrão) e F (TM previsto) serve apenas para melhor visualização da relação do processo concreto com a média estabelecida pelo Órgão.
- O cronograma é apenas uma sugestão, a partir das atividades mínimas a serem realizadas. Cada interessado poderá acrescer tantas atividades quanto necessárias, conforme a rotina do seu Órgão.
- Caso haja qualquer dificuldade no manejo das fórmulas e da planilha, sugere-se que o servidor faça contato com a área de TI do seu órgão.
Formulas:
Data Término Atualizado = IF(I14="","",WORKDAY(I14,[TM Efetivo],Feriados!$A2:A43))
Término = IF([Início]="","",WORKDAY([Início],[Previsto/Pactuado],Feriados!$A2:A43))
Dias = IF([Término]="","",NETWORKDAYS([Realizado],[Término],Feriados!$A2:A43)-1)
Dias = IF([Término]="","",NETWORKDAYS([Realizado],[Término],Feriados!$A2:A43))
Data Inicial Prevista = IF([Término]="","",IF(NETWORKDAYS([Término],[Término],Feriados!$A2:A43)>0,NETWORKDAYS([Término],[Término],Feriados!$A2:A43)-1,NETWORKDAYS([Término],[Término],Feriados!$A2:A43)+1))